## Форма №3-г
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ в 2024 году
N | Наименование | Срок реализации |  | Расходы на | Расходы на реализацию инвестиционной |  |  |  | Отклонение фактических
п/п | проекта в | начало | окончание | реализацию | программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | показателей от плановых
| рамках инвестиционной | (мес./год) | (мес./год) | инвестициионной программы, всего | план <***> |  | факт
| программы СЕМ |  |  | (тыс. руб.) | период t | с начала | период t | с начала | период t | с начала
[5 empty] | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации
[5 empty] | период) | проекта | период) | проекта | период), | проекта
[5 empty] | (тыс. | нарастающим | (тыс. | нарастающим | % | нарастающим
[5 empty] | руб.) | итогом | руб.) | итогом |  | итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проект1. Безопасность в том числе: | 01/24 | 12/27 | 635330 | 168410 | 168410 | 155287.5 | 155287.5 | -7.792% | -7.792% | 635330 | 168410 | 168410
| - за счет |  |  | 50250 | 13200 | 13200 | 5947.5 | 5947.5 | -54.94% | -54.94%
собственных
средств
организации
| - за счет |  |  | 585080 | 155210 | 155210 | 149340 | 149340 | -3.782% | -3.782%
средств
окружного
бюджета
| Ремонт ИВПП, РД, МРД, перрон (замена плит) | 01/24 | 12/27 | 585080 | 155210 | 155210 | 149340 | 149340 | -3.782% | -3.782%
- за счет
средств
окружного
бюджета
| Строительство 2-х мест стоянок ВС (перрон) | 01/24 | 12/27 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Металлодетекторы | 01/24 | 12/27 | 1900 | 650 | 650 | 700 | 700 | 7.692% | 7.692%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена системы громкоговорящей связи (ГГС орех) | 01/24 | 12/27 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Система видеонаблюдения | 01/24 | 12/27 | 7450 | 2150 | 2150 | 1419.7 | 1419.7 | -33.97% | -33.97%
- за счет
собственных
средств
организации
| Рентгенотелевизионное досмотровое оборудование (интроскоп напольный) | 01/24 | 12/27 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Средства борьбы с БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) | 01/24 | 12/27 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Доп. оборудование для установленной СКУД | 01/24 | 12/27 | 900 | 900 | 900 | 3603.1 | 3603.1 | 300.3% | 300.3%
- за счет
собственных
средств
организации
| Охранная сигнализация периметрового ограждения ГСМ | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 224.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
2 | Проект2. Поддержание материально-технической базы в том числе: | 01/24 | 12/27 | 383660 | 68480 | 68480 | 93714.9 | 93617.8873 | 36.85% | 36.71% | 383660 | 68480 | 68480
| - за счет |  |  | 383660 | 68480 | 68480 | 93714.9 | 93617.8873 | 36.85% | 36.71%
собственных
средств
организации;
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ | [10 empty] | 201330 | 13180 | 13180
| Техническое перевооружение пункта приема АФТ | 01/24 | 12/27 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приспособление для взятия проб гидрожидкости и дозаправки гидросистемы ВС RRJ-95 с помощью ручного насоса | 01/24 | 12/27 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт РВС-2000 (№13) | 01/24 | 12/27 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Техническое перевооружение РВС-2000 (№12, №14) | 01/24 | 12/27 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт здания ГСМ (замена противопожарной сигнализации, электропроводки) | 01/24 | 12/27 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт противопожарных резервуаров (2 шт.) | 01/24 | 12/27 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт покрытия подъездных дорог, площадок пунктов приема и выдачи ТС-1 | 01/24 | 12/27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт ограждения склада ГСМ | 01/24 | 12/27 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Установка контрольных шлагмаумов пункта выдачи, пункта приема авиаГСМ | 01/24 | 12/27 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приобретение, монтаж и установка основных и запасных ворот склада ГСМ | 01/24 | 12/27 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт лаборатории ГСМ | 01/24 | 12/27 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Агрегат фильтрации топлива | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Колонка маслораздаточная | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Система контроля дыхательных аппаратов | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 197.6 | 197.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт ТП (замена высоковольтных трансформаторов, оборудования, ремонт помещения) | 01/24 | 12/27 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт централизованного электроснабжения ВЛЭП-6 кВ | 01/24 | 12/27 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приобретение комплексной трансформаторной подстанции КТПН 160/6/0.4 кВ | 01/24 | 12/27 | 7070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена мачт наружного освещения перрона с заменой кабельных линий электроснабжения и системой видеонаблюдения, управления и заземления | 01/24 | 12/27 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена ДГА-315 с реконструкцией системы АВР | 01/24 | 12/27 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Трансформатор | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 183.1 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Радиостанции ВПС (носимые и автом.) | 01/24 | 12/27 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Генератор и приемник | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 156.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Компрессор передвижной для содержания элементов летного поля | 01/24 | 12/27 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Насос самовсасывающий СЦЛ 20-24С с э/двигателем | 01/24 | 12/27 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Клапан дыхательный КПГ-250 (для РВС 2000) | 01/24 | 12/27 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Универсальный моторный подогреватель УМП | 01/24 | 12/27 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Рефрактометр цифровой СНЕЛ-105 | 01/24 | 12/27 | 400 | 400 | 400 | 379.8 | 379.8 | -5.05% | -5.05%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-12 для определения температуры вспышки в открытом тигле | 01/24 | 12/27 | 620 | 620 | 620 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аппарат АРН для определения фракционного состава нефти | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 1037.6 | 1037.6178 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочее оборудование, измерительные приборы, огтехника, мебель и т.п. | 01/24 | 12/27 | 15870 | 2360 | 2360 | 1551.6 | 1551.6 | -34.25% | -34.25%
- за счет
собственных
средств
организации
СПЕЦТЕХНИКА | [10 empty] | 131040 | 39500 | 39500
| Низкорамный трал грузоподъемностью 40-45 тн | 01/24 | 12/27 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль грузовой бортовой для хоз.нужд | 01/24 | 12/27 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль для развоза питьевой воды | 01/24 | 12/27 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль предназначенный для измерения К сцепления | 01/24 | 12/27 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль УАЗ (ССТ) | 01/24 | 12/27 | 1800 | 0 | 0 | 1498.4 | 1498.3335 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аэродромный пожарный автомобиль АА на базе Урал, КАМАЗ | 01/24 | 12/27 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аэродромная тормозная тележка с блоком питания | 01/24 | 12/27 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автофургон для хоз.нужд | 01/24 | 12/27 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Трактор для эксплуатационного содержания аэродрома | 01/24 | 12/27 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
\ | Автогидроподъемник с высотой обслуживания не менее 22 м | 01/24 | 12/27 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автокран грузоподъемностью 32 тн. | 01/24 | 12/27 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Самосвал повышенной проходимости | 01/24 | 12/27 | 24000 | 24000 | 24000 | 19537.1 | 19537.1 | -18.6% | -18.6%
- за счет
собственных
средств
организации
| Фронтальный погрузчик К-708ПК7 | 01/24 | 12/27 | 15500 | 15500 | 15500 | 15446 | 15446 | -0.3484% | -0.3484%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочая спецтехника | 01/24 | 12/24 |  | 0 | 0 | 8112.4 | 8112.4 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО | [10 empty] | 51290 | 15800 | 15800
| Проектирование, изготовление и монтаж приточно-вытяжной вентиляции временного теплого укрытия спецтехники (АС, ССТ, ИАС) | 01/24 | 12/27 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Обустройство и монтаж в гаражных боксах вытяжной вентиляции | 01/24 | 12/27 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт крыши, помещений в здании СПАСОП | 01/24 | 12/27 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт крыши, облицовка фасада здания СПЗ-1 | 01/24 | 12/27 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство склада лакокрасочных материалов | 01/24 | 12/27 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Работы по возведению блочно-модульного здания ГСМ | 01/24 | 12/27 | 800 | 800 | 800 | 1180 | 1180 | 47.5% | 47.5%
- за счет
собственных
средств
организации
| Работы по изготовлению, монтажу каркаса стен, кровли на объекте КПП (в т.ч. материалы) | 01/24 | 12/27 | 15000 | 15000 | 15000 | 16885.3 | 16885.3 | 12.57% | 12.57%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена окон в здании АТС | 01/24 | 12/27 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Реконструкция здания выдачи багажа и выхода пассажиров в город | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 172.2 | 82.236 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство временного теплого укрытия техники АС | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 3053.2 | 3053.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство временного теплого укрытия спецтехники ИАС | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 12874.9 | 12874.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Разработка архитектурно-строительной концепции аэровокзала аэропорта Надым | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Проектная документация по строительству объекта "Котельная" | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Перепланировка и ремонтные работы в СПЗ | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 3579.2 | 3579.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Строительство стоянки для автотранспорта | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 577.9 | 570.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
3 | Проект3. Повышение эффективности деятельности в том числе: | 01/24 | 12/27 | 1980 | 1980 | 1980 | 325.1 | 325.1 | -83.58% | -83.58% | 1980 | 1980 | 1980
| - за счет |  |  | 1980 | 1980 | 1980 | 325.1 | 325.1 | -83.58% | -83.58%
собственных
средств
организации
| Приобретение и установка программного обеспечения 1С | 01/24 | 12/27 | 480 | 480 | 480 | 325.1 | 325.1 | -32.27% | -32.27%
- за счет
собственных
средств
организации
| Проведение обследования предприятия с целью интеграции 1С | 01/24 | 12/27 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
4 | Проект4. Повышение качества обслуживания в том числе: | 01/24 | 12/27 | 700 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0% | 0% | 700 | 0 | 0
| - за счет |  |  | 700 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0% | 0%
собственных
средств
организации
| Многофункциональный информационный терминал | 01/24 | 12/27 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена инвалидных колясок | 01/24 | 12/27 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Мобильные перегородки для кассы (2 шт.) | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 1350 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплект детской игровой зоны | 01/24 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
Note on H307: peo_econ: УАЗ для Эстоп+дизельный вилочный погрузчик