## Форма№3-а
Форма 3-а
Инвестиционная программа СЕМ на период 2019 г.
Наименование программы | Программа развития АО «Надымское авиапредприятие»
Цели и задачи реализации программы* | Ввод новых мощностей, обновление основных средств
Сроки реализации программы | 2019
Общий объем финансирования, тыс. руб., | 24500
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:
научно-исследовательские и опытноконструкторские тыс. руб.;
капитальные вложения, тыс. руб.; | 24500
долгосрочные финансовые вложения, тыс.руб.;
прочее (например, маркетинг, консалтинг,технические экспертизы и т.п.), тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы,в том числе:
финансово-экономический эффект | Не рассчитан
бюджетный эффект** | Не рассчитан
социальный эффект*** | Повышение качества обслуживания пассажиров
* В данном разделе кратко указываются основные цели и задачи инвестиционной программы, а также ее целевые индикаторы и показатели.
** Приводятся данные об ожидаемом бюджетном эффекте от реализации инвестиционной программы, в том числе о прогнозируемой величине роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за вычетом предполагаемого к получению на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетного финансирования.
*** В качестве показателей достигнутого в ходе реализации инвестиционной программы социального эффекта могут рассматриваться, например, количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест (ед.), улучшение состояния окружающей среды, снижение энергоемкости производства, и т.п. Там, где это позволяют индикаторы, приводятся количественная оценка ожидаемого социального эффекта.

## Форма №3-б
Форма № 3-б
Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2019 г.
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего** (тыс.руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2019 году**
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | всего | в том числе
[5 empty] | (тыс. руб.) | за счет собственных средств организации (тыс.руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации *** (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проект1.Модернизация основных производственных фондов в том числе: | январь 2014 | декабрь 2020 | 344100 | 24500 | 12500 | 12000
| 1) Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 48000 | 7500 | 7500
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 39900 | 7500 | 7500
- новое строительство.
| 2) Приобретение внеоборотных активов |  |  | 296100 | 17000 | 5000 | 12000
3) Долгосрочные финансовые вложения.
* Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций.
** В текущих ценах.
*** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню.

## Форма №3-в
Форма № 3-в
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2019 г.*
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)** | в том числе по периодам
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | (тыс. руб./год) |  | период t (очередной период)*** | период t+1*** | период t+2*** | после периода t+2***
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Проект 1 | январь 2014 | декабрь 2020 | не расчитан |  | 24500 | 24500
в том числе:
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 12500 | 12500
-за счет заемных средств;
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**. |  |  |  |  | 12000 | 12000
* Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.
** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по
*** В текущих ценах.

## Форма №3-г
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ в 2018 году
N | Наименование | Срок реализации |  | Расходы на | Расходы на реализацию инвестиционной |  |  |  | Отклонение фактических
п/п | проекта в | начало | окончание | реализацию | программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | показателей от плановых
| рамках инвестиционной | (мес./год) | (мес./год) | инвестициионной программы, всего | план <***> |  | факт
| программы СЕМ |  |  | (тыс. руб.) | период t | с начала | период t | с начала | период t | с начала
[5 empty] | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации
[5 empty] | период) | проекта | период) | проекта | период), | проекта
[5 empty] | (тыс. | нарастающим | (тыс. | нарастающим | % | нарастающим
[5 empty] | руб.) | итогом | руб.) | итогом |  | итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт аэродромного покрытия (ремонт плит) | 01/14 | 12/20 | 25200 | 3700 | 16700 | 3843.9 | 10015.9 | 103.9% | 59.98%
- за счет
собственных
средств
организации;
2 | Приобретение Нарезчика швов Husqvarna FS 400 LV | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
3 | Приобретение Заливщика швов | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
4 | Приобретение Бензореза Husqvarna K 970 | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
5 | Приобретение Аэродромного уборочного комплекса на базе трактора "VALTRA" N 143h (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 21700 | 0% | 105.9%
- за счет
средств
окружного бюджета
6 | Приобретение Снегоочистителя шнекороторного ROLBA-3000 (1 шт) | 01/16 | 12/16 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
7 | Приобретение Снегоочестителя шнекороторного 684340 ша шасси УРАЛ-4320-61 | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
8 | Приобретение Аэродромной уборочной машины "ДЖЕТБРУМ" (2 шт.) | 01/17 | 12/18 | 106000 | 53000 | 106000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
9 | Приобретение Автогрейдера ДЗ-98 (1 шт.) | 01/18 | 12/18 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
10 | Приобретение Машины комбинированной с плужно-щеточной, распределяющим и поливо-моечным оборудованием КО 823 (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
11 | Приобретение Автокрана грузоподъемностью 16 тонн КС-35714 с колесной базой 6х6 (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
12 | Приобретение Сепаратора магнитного СМП 7500/100А (свипер) (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
13 | Приобретение Блока регистрации и измерения значений коэффициента сцепления (БРИЗ-КС) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
14 | Приобретение Блока регистрации и измерения значений коэффициента сцепления для переоборудования аэродромной тормозной тележки АТТ2 (в комплекте) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
15 | Ремонт системы вентиляции аэровокзала | 01/16 | 12/17 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
16 | Модернизация служебно-пассажирского здания | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 451.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
17 | Приобретение Лицевых панелей для аэродромного знака TZP-E.R.4D 2550*800мм (2 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
18 | Приобретение Конвейера ленточного маркировочного КЛМ LXW (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 500 | 0 | 500 | 0 | 204.8 | 0% | 40.96%
- за счет
собственных
средств
организации;
19 | Приобретение Конвейера ленточного наклонного КЛ LXW (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 500 | 0 | 500 | 0 | 89.8 | 0% | 17.96%
- за счет
собственных
средств
организации;
20 | Приобретение Конвейера ленточного коллекторного с 4-я роликами (1шт.) | 01/16 | 12/16 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
21 | Приобретение Конвейера ленточного взвешивающего КЛВ LXW (2 шт.) | 01/16 | 12/16 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
22 | Приобретение Конвейера пластинчатого КП (10.7х3) для вадачи багажа (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
23 | Приобретение Конвейера ленточного коллекторного КЛК LXW (1шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
24 | Приобретение Конвейера ленточного взвешивающего КЛВ LXW (5 шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
25 | Приобретение Конвейера ленточного КЛ L с роликом, с затвором стенного проема WXH (1шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
26 | Приобретение Конвейера ленточного КЛ L с рольгангом L (1 шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
27 | Приобретение Конвейера ленточного наклонного ЛН 4500/800 (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
28 | Приобретение Подъмника вертикального ПТУ.002 с дополнительным креплением | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
29 | Приобретение Лестницехода "ПУМА-АВИА" (универсальный лестничный подъемник) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
30 | Приобретение Уличного стенда с тактильной информацией (2 шт.) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
31 | Приобретение Портативной индукционной системы "Исток А2" с радиомикрофоном | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
32 | Приобретение Стоек регистрации пассажиров (5 шт) | 01/14 | 12/14 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 2120.7 | 0% | 111.6%
- за счет
собственных
средств
организации;
33 | Приобретение Комплекта стоек регистрации | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
34 | Приобретение Самоходного пассажирского трапа с обслуживаемыми высотами от 2.4 м до 5.8 м (закрытый) (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
35 | Приобретение Самоходного телескопического пассажирского трапа ТТС-4100 | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 6350 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
36 | Приобретение Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (трап) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
37 | Приобретение Грузового автомобиля ГАЗ-3010 GD VIN (АПК) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 2297.8 | 2297.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
38 | Приобретение Автобуса низкопольного ЛИАЗ -5292.3 (2 шт.) | 01/17 | 12/20 | 12500 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
39 | Приобретение Вилочного автопогрузчика грузоподъемностью 5 тонн (1шт.) | 01/18 | 12/18 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
40 | Приобретение Автомобиля для перевозки багажа ТГА-1300 на шасси "Валдай" (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 953.1 | 0% | 23.83%
- за счет
средств
окружного бюджета
41 | Приобретение Автобуса малой вместимости IVECO Daily (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
42 | Приобретение Автобуса малого класса на базе ГАЗель NEXT | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
43 | Приобретение Автомобиля фургона ISUZU | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 8958 | 8958 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
44 | Приобретение Автомобиля специального для обслуживания туалетных отсеков ВС АСТ-1.5 (на шасси Валдай) (1 шт.) | 01/15 | 12/15 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
45 | Приобретение Автомобиля для уборки бытовых отходов с ВС УАЗ-39094 (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств оганизации
46 | Приобретение Самоходного аэродромного источника электропитания АИСТ-3С с электроагрегатом GPU 120SDE18 (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
47 | Приобретение Аэродромного тягача для буксировки воздушного судна массой до 120 тонн (1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
48 | Приобретение Буксировочного водила для буксировки ВС типа Боинг-737 (1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
49 | Приобретение Буксировочного водила для буксировки ВС типа А-320(1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
50 | Приобретение Аэродромного источника питания Jetpower, 400 Гц | 01/14 | 12/14 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1114.5 | 0% | 101.3%
- за счет
собственных
средств
организации;
51 | Модернизация Установки воздушного запуска 7857UL-6 на шасси УРАЛ-4320-1151-61 (В 123 СА) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
52 | Приобретение Обогревателя воздушных судов SEA 200 hot-air HPG с высоким давлением (с дизельной электростанцией) (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
53 | Приобретение Источника питания дизельный Houchin 4400 90 кВА | 01/15 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
54 | Приобретение Блока тестовой нагрузки DEKAL ALB-80 | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.4 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
55 | Приобретение Комплекта стремянок | 01/15 | 12/15 | 1200 | 0 | 1200 | 369 | 369 | 0% | 30.75%
- за счет
собственных
средств
организации;
56 | Приобретение Набора инструментов. Туполев TCS | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 166.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
57 | Приобретение Тележки комбинированной на 4 баллона для заправки ВС кислородом/азотом | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
58 | Приобретение Рентгено-телевизионной установки для досмотра ручной клади (1шт) | 01/14 | 12/14 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2498 | 0% | 119%
- за счет
собственных
средств
организации;
59 | Приобретение Рентгено-телевизионного интроскопа для досмотра багажа АТ8065В (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
60 | Приобретение Системы видеонаблюдения и видео регистрации "BEWARD" | 01/16 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
61 | Приобретение Системы видеонаблюдения и видео регистрации для СПЗ | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 135.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
62 | Приобретение Арочных металлодетекторов Garrett PD-6500i (2 шт.) | 01/15 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
63 | Приобретение Арочных многозонных металлодетекторов (3 шт.) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 181.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
64 | Приобретение Санитарного автомобиля УАЗ 440 (1шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
65 | Приобретение Автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-71 (1шт.) | 01/20 | 12/20 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
66 | Приобретение Санитарного автомобиля УАЗ 452 (1шт.) | 01/17 | 12/17 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
67 | Приобретение Легкового автомобиля УАЗ-315142 | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
68 | Приобретение Стоек на два рабочих места | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
69 | Приобретение Ворот откатных металлических с эл. приводом Nice RB 1000 (Италия) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
70 | Приобретение Универсальной автомобильной установки SPZ 12 для техобслуживания пожарных рукавов | 01/20 | 12/20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
71 | Обустройство в гаражных боксах вытяжной системы удаления выхлопных газов | 01/16 | 12/17 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
72 | Капитальный ремонт резервуаров РВС-2000 (4 шт.) | 01/16 | 12/18 | 5000 | 1900 | 5000 | 0 | 6700.1 | 0% | 134%
- за счет
собственных
средств
организации;
73 | Модернизация ОС (автоцистерн, топливозаправщиков ) | 01/17 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 419.8 | 1229.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
74 | Приобретение аэродромного топливозаправщика АТЗ 20 (25) c тягачом МАЗ, цистерна из нержавеющей стали (2 шт.) | 01/15 | 12/16 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
75 | Приобретение Аэродромного топливозаправщика 56132-0000010-07 на шасси УРАЛ-4320-1951-40 (1 шт + 3 шт, в том числе их модернизация) | 01/17 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 4234.4 | 5275.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
76 | Приобретение Резервуаров Рк-3горизонтальный V=3м3 для ПВХ-жидкости с комплектующими | 01/14 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
77 | Приобретение Цифровых тахографов для топливозапрвщиков | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
78 | Замена мачт освещения МС, перрона | 01/18 | 12/20 | 9000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
79 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции (гсм) | 01/15 | 12/16 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
80 | Приобретение специализированной электротехнической автомобильной лаборатории | 01/15 | 12/16 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
81 | Реконструкция здания РММ (вентиляционной системы в т.ч. ПИР) | 01/14 | 12/15 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 2542.1 | 0% | 82%
- за счет
собственных
средств
организации;
82 | Приобретение Конвейера пластинчатого (10.7*3 м) | 01/20 | 12/20 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
83 | Приобретение Автомобиля УАЗ-39094 | 01/16 | 12/16 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
84 | Проведение кадастровых работ под объектами недвижимого имущества | 01/15 | 12/16 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
85 | Приобретение прочего оборудования, измерительных приборов, оргтехники и т.п. | 01/14 | 12/20 | 16600 | 4000 | 8200 | 2684 | 16310.66 | 67.1% | 198.9%
- за счет
собственных
средств
организации;