## Форма №3-г
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ в 2019 году
N | Наименование | Срок реализации |  | Расходы на | Расходы на реализацию инвестиционной |  |  |  | Отклонение фактических
п/п | проекта в | начало | окончание | реализацию | программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | показателей от плановых
| рамках инвестиционной | (мес./год) | (мес./год) | инвестициионной программы, всего | план <***> |  | факт
| программы СЕМ |  |  | (тыс. руб.) | период t | с начала | период t | с начала | период t | с начала
[5 empty] | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации
[5 empty] | период) | проекта | период) | проекта | период), | проекта
[5 empty] | (тыс. | нарастающим | (тыс. | нарастающим | % | нарастающим
[5 empty] | руб.) | итогом | руб.) | итогом |  | итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт аэродромного покрытия (ремонт плит) | 01/14 | 12/20 | 25200 | 4500 | 21200 | 4254.8 | 14270.7 | 0% | 67.31%
- за счет
собственных
средств
организации;
2 | Приобретение Нарезчика швов Husqvarna FS 400 LV | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
3 | Приобретение Заливщика швов | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
4 | Приобретение Бензореза Husqvarna K 970 | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
5 | Приобретение Аэродромного уборочного комплекса на базе трактора "VALTRA" N 143h (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 21700 | 0% | 105.9%
- за счет
средств
окружного бюджета
6 | Приобретение Снегоочистителя шнекороторного ROLBA-3000 (1 шт) | 01/16 | 12/16 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
7 | Приобретение Снегоочестителя шнекороторного 684340 ша шасси УРАЛ-4320-61 | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
8 | Приобретение Аэродромной уборочной машины "ДЖЕТБРУМ" (2 шт.) | 01/17 | 12/18 | 106000 | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
9 | Приобретение Автогрейдера ДЗ-98 (1 шт.) | 01/18 | 12/18 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
10 | Приобретение Машины комбинированной с плужно-щеточной, распределяющим и поливо-моечным оборудованием КО 823 (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
11 | Приобретение Автокрана грузоподъемностью 16 тонн КС-35714 с колесной базой 6х6 (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
12 | Приобретение Сепаратора магнитного СМП 7500/100А (свипер) (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
13 | Приобретение Блока регистрации и измерения значений коэффициента сцепления (БРИЗ-КС) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
14 | Приобретение Блока регистрации и измерения значений коэффициента сцепления для переоборудования аэродромной тормозной тележки АТТ2 (в комплекте) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
15 | Приобретение автомобилея для обслуживания ССО и взлет-посадочной полосы | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 803.2 | 803.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
16 | Ремонт системы вентиляции аэровокзала | 01/16 | 12/17 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
17 | Модернизация служебно-пассажирского здания | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
18 | Приобретение Лицевых панелей для аэродромного знака TZP-E.R.4D 2550*800мм (2 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
19 | Приобретение Конвейера ленточного маркировочного КЛМ LXW (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 500 | 0 | 500 | 0 | 204.8 | 0% | 40.96%
- за счет
собственных
средств
организации;
20 | Приобретение Конвейера ленточного наклонного КЛ LXW (2 шт.) | 01/15 | 12/15 | 500 | 0 | 500 | 0 | 89.8 | 0% | 17.96%
- за счет
собственных
средств
организации;
21 | Приобретение Конвейера ленточного коллекторного с 4-я роликами (1шт.) | 01/16 | 12/16 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
22 | Приобретение Конвейера ленточного взвешивающего КЛВ LXW (2 шт.) | 01/16 | 12/16 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
23 | Приобретение Конвейера пластинчатого КП (10.7х3) для вадачи багажа (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
24 | Приобретение Конвейера ленточного коллекторного КЛК LXW (1шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
25 | Приобретение Конвейера ленточного взвешивающего КЛВ LXW (5 шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
26 | Приобретение Конвейера ленточного КЛ L с роликом, с затвором стенного проема WXH (1шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
27 | Приобретение Конвейера ленточного КЛ L с рольгангом L (1 шт.) | 01/14 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
28 | Приобретение Конвейера ленточного наклонного ЛН 4500/800 (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
29 | Приобретение Конвейерной системы обработки багажа (конвейеры 16 шт, комплекты автоматики 2 шт, комплект штор безопасности 1 шт) | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 11984.9 | 11984.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
30 | Приобретение Подъмника вертикального ПТУ.002 с дополнительным креплением | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
31 | Приобретение Лестницехода "ПУМА-АВИА" (универсальный лестничный подъемник) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
32 | Приобретение Уличного стенда с тактильной информацией (2 шт.) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
33 | Приобретение Портативной индукционной системы "Исток А2" с радиомикрофоном | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
34 | Приобретение Стоек регистрации пассажиров (5 шт) | 01/14 | 12/14 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 2120.7 | 0% | 111.6%
- за счет
собственных
средств
организации;
35 | Приобретение Комплекта стоек регистрации | 01/17 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 1237.1 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
36 | Приобретение Самоходного пассажирского трапа с обслуживаемыми высотами от 2.4 м до 5.8 м (закрытый) (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
37 | Приобретение Самоходного телескопического пассажирского трапа ТТС-4100 | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
38 | Приобретение Грузовой автомобиль ГАЗ-3302 (трап) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
39 | Приобретение Грузового автомобиля ГАЗ-3010 GD VIN (АПК) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
40 | Приобретение Автобуса низкопольного ЛИАЗ -5292.3 (2 шт.) | 01/17 | 12/20 | 12500 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
41 | Приобретение Вилочного автопогрузчика грузоподъемностью 5 тонн (1шт.) | 01/18 | 12/18 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
42 | Приобретение Автомобиля для перевозки багажа ТГА-1300 на шасси "Валдай" (2шт.) | 01/15 | 12/16 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 953.1 | 0% | 23.83%
- за счет
средств
окружного бюджета
43 | Приобретение Автобуса малой вместимости IVECO Daily (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
44 | Приобретение Автобуса малого класса на базе ГАЗель NEXT | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
45 | Приобретение Автомобиля фургона ISUZU | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8958 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
46 | Приобретение Системы оповещения пассажиров | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
47 | Приобретение Автобуса для доставки пассажиров и персонала МАЗ-203067 | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 1202.6 | 1202.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
48 | Приобретение Автомобиля специального для обслуживания туалетных отсеков ВС АСТ-1.5 (на шасси Валдай) (1 шт.) | 01/15 | 12/15 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
49 | Приобретение Автомобиля для уборки бытовых отходов с ВС УАЗ-39094 (1 шт.) | 01/17 | 12/17 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств оганизации
50 | Приобретение Самоходного аэродромного источника электропитания АИСТ-3С с электроагрегатом GPU 120SDE18 (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
51 | Приобретение Аэродромного тягача для буксировки воздушного судна массой до 120 тонн (1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
52 | Приобретение Буксировочного водила для буксировки ВС типа Боинг-737 (1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
53 | Приобретение Буксировочного водила для буксировки ВС типа А-320(1 шт.) | 01/19 | 12/19 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
54 | Приобретение Аэродромного источника питания Jetpower, 400 Гц | 01/14 | 12/14 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 1114.5 | 0% | 101.3%
- за счет
собственных
средств
организации;
55 | Модернизация Установки воздушного запуска 7857UL-6 на шасси УРАЛ-4320-1151-61 (В 123 СА) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
56 | Приобретение Обогревателя воздушных судов SEA 200 hot-air HPG с высоким давлением (с дизельной электростанцией) (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
57 | Приобретение Источника питания дизельный Houchin 4400 90 кВА | 01/15 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
58 | Приобретение Блока тестовой нагрузки DEKAL ALB-80 | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.4 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
59 | Приобретение Комплекта стремянок | 01/15 | 12/15 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 369 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
60 | Приобретение Набора инструментов. Туполев TCS | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
61 | Приобретение Тележки комбинированной на 4 баллона для заправки ВС кислородом/азотом | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
62 | Приобретение для буксировки аварийных ВС (Комплект ПБАВС-МВ) | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 849 | 849 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
63 | Приобретение Рентгено-телевизионной установки для досмотра ручной клади (1шт) | 01/14 | 12/14 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 2498 | 0% | 119%
- за счет
собственных
средств
организации;
64 | Приобретение Рентгено-телевизионного интроскопа для досмотра багажа АТ8065В (1 шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
65 | Приобретение Системы видеонаблюдения и видео регистрации "BEWARD" (в том числе модернизация) | 01/16 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 143.7 | 582.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
66 | Приобретение Системы видеонаблюдения и видео регистрации для СПЗ | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
67 | Приобретение Арочных металлодетекторов Garrett PD-6500i (2 шт.) | 01/15 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
68 | Приобретение Арочных многозонных металлодетекторов (3 шт.) | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
69 | Модернизация ОС (система контроля и управления доступом) | 01/19 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 45.3 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
70 | Приобретение Санитарного автомобиля УАЗ 440 (1шт.) | 01/16 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
71 | Приобретение Автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-71 (1шт.) | 01/20 | 12/20 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
72 | Приобретение Санитарного автомобиля УАЗ 452 (1шт.) | 01/17 | 12/17 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
73 | Приобретение Легкового автомобиля УАЗ-315142 | 01/18 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
74 | Приобретение Стоек на два рабочих места | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
75 | Приобретение Ворот откатных металлических с эл. приводом Nice RB 1000 (Италия) | 01/17 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
76 | Приобретение Универсальной автомобильной установки SPZ 12 для техобслуживания пожарных рукавов | 01/20 | 12/20 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
77 | Обустройство в гаражных боксах вытяжной системы удаления выхлопных газов | 01/16 | 12/17 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
78 | Капитальный ремонт резервуаров РВС-2000 (4 шт.) | 01/16 | 12/18 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 6700.1 | 0% | 134%
- за счет
собственных
средств
организации;
79 | Модернизация ОС (автоцистерн, топливозаправщиков ) | 01/17 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
80 | Приобретение аэродромного топливозаправщика АТЗ 20 (25) c тягачом МАЗ, цистерна из нержавеющей стали (2 шт.) | 01/15 | 12/16 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
81 | Приобретение Аэродромного топливозаправщика на шасси УРАЛ-4320-1951-40 (1 шт + 3 шт+1 шт, в том числе их модернизация) | 01/17 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 5512.8 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
82 | Приобретение Резервуаров Рк-3горизонтальный V=3м3 для ПВХ-жидкости с комплектующими | 01/14 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
83 | Приобретение Цифровых тахографов для топливозапрвщиков | 01/17 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
84 | Замена мачт освещения МС, перрона | 01/18 | 12/20 | 9000 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
85 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции (гсм) | 01/15 | 12/16 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
86 | Приобретение специализированной электротехнической автомобильной лаборатории | 01/15 | 12/16 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
87 | Реконструкция здания РММ (вентиляционной системы в т.ч. ПИР) | 01/14 | 12/15 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 2542.1 | 0% | 82%
- за счет
собственных
средств
организации;
88 | Приобретение Конвейера пластинчатого (10.7*3 м) | 01/20 | 12/20 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
89 | Приобретение Автомобиля УАЗ-39094 | 01/16 | 12/16 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
средств
окружного бюджета
90 | Проведение кадастровых работ под объектами недвижимого имущества | 01/15 | 12/16 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации;
91 | Приобретение прочего оборудования, измерительных приборов, оргтехники и т.п. | 01/14 | 12/20 | 16600 | 4300 | 12500 | 5771.8 | 22016.46 | 134.2% | 176.1%
- за счет
собственных
средств
организации;