## Форма №3-г
Форма № 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы СЕМ в 2020 году
N | Наименование | Срок реализации |  | Расходы на | Расходы на реализацию инвестиционной |  |  |  | Отклонение фактических
п/п | проекта в | начало | окончание | реализацию | программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | показателей от плановых
| рамках инвестиционной | (мес./год) | (мес./год) | инвестициионной программы, всего | план <***> |  | факт
| программы СЕМ |  |  | (тыс. руб.) | период t | с начала | период t | с начала | период t | с начала
[5 empty] | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации | (отчетный | реализации
[5 empty] | период) | проекта | период) | проекта | период), | проекта
[5 empty] | (тыс. | нарастающим | (тыс. | нарастающим | % | нарастающим
[5 empty] | руб.) | итогом | руб.) | итогом |  | итогом, %
[6 empty] | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проект1. Безопасность в том числе: | 01/20 | 12/29 | 93200 | 6300 | 6300 | 5072.8 | 5072.8 | -19.48% | -19.48%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт ИВПП (замена плит) | 01/20 | 12/29 | 50800 | 4200 | 4200 | 4830 | 4830 | 15% | 15%
- за счет
собственных
средств
организации
| Биоакустический отпугиватель птиц | 01/20 | 12/29 | 1400 | 900 | 900 | 160 | 160 | -82.22% | -82.22%
- за счет
собственных
средств
организации
| Металлодетекторы | 01/20 | 12/29 | 1900 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена системы громкоговорящей связи (ГГС орех) | 01/20 | 12/29 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Рентгенотелевизионная установка | 01/20 | 12/29 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена оборудоваия охранно-пожарной сигнализации | 01/20 | 12/29 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Детектор паров взрывчатых веществ | 01/20 | 12/29 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ручной прибор для обнаружения огнеопасных жидкостей в закрытых сосудах "LQtest 2.8" | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
2 | Проект2. Поддержание материально-технической базы в том числе: | 01/20 | 12/29 | 345300 | 96800 | 96800 | 22005.5 | 21930.4 | -77.27% | -77.34%
| - за счет |  |  | 275300 | 26800 | 26800 | 22005.5 | 21930.4 | -17.89% | -18.17%
собственных
средств
организации;
| - за счет |  |  | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | -100% | -100%
средств
окружного бюджета
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ
| Модернизация пункта налива ТС-1 | 01/20 | 12/29 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приобретение и монтаж дизель-генератора для ССО | 01/20 | 12/29 | 3000 | 3000 | 3000 | 2287 | 2287 | -23.77% | -23.77%
- за счет
собственных
средств
организации
| Оборудование для ТО ВС RRJ | 01/20 | 12/29 | 1300 | 1300 | 1300 | 1075.4 | 1075.4 | -17.28% | -17.28%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплектующие электроустановок | 01/20 | 12/29 | 61600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплект стремянок длч обслуживания ВС | 01/20 | 12/29 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Дыхательные аппарата | 01/20 | 12/29 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Станки | 01/20 | 12/29 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Установка для нанесения разметки на покрытиях аэродрома | 01/20 | 12/29 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Стенд для обкатки двигателей | 01/20 | 12/29 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена инвалидных колясок | 01/20 | 12/29 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Модуль для проведения ПОО ВС | 01/20 | 12/29 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Оборудование для аварийно-спасательного расчета | 01/20 | 12/29 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочие оборудование, измерительные приборы, огтехника, мебель и т.п. | 01/20 | 12/29 | 35400 | 2500 | 2500 | 3140.9 | 3065.8 | 25.64% | 22.63%
- за счет
собственных
средств
организации
СПЕЦТЕХНИКА
| Автомобиль для уборки бытовых отходов | 01/20 | 12/29 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Модернизация аэродромных машин | 01/20 | 12/29 | 7600 | 2500 | 2500 | 2088 | 2088 | -16.48% | -16.48%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль для обслуживания туалетных отсеков ВС | 01/20 | 12/29 | 15300 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Тележка для эвакуации аварийного ВС | 01/20 | 12/29 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автомобиль для перевозки багажа | 01/20 | 12/29 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Снегоочиститель шнекоротный типа ДЭ-226 | 01/20 | 12/29 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ассенизаторская машина | 01/20 | 12/29 | 5900 | 0 | 0 | 5433 | 5433 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Аэродромный пожарный автомобиль | 01/20 | 12/29 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Автономный аэродромный источник питания | 01/20 | 12/29 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Унифицированный моторный подогреватель УМП | 01/20 | 12/29 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочая спецтехника | 01/20 | 12/29 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Прочая техника общехозяйственного назначения | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 5674.3 | 5674.3 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
| ПИР по объекту "Строительство привокзальной площади" | 01/20 | 12/29 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
средств
окружного бюджета
| ПИР по объекту "Реконструкция аэродрома в аэропорту Надым", строительство привокзальной площади | 01/20 | 12/29 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | -100% | -100%
- за счет
средств
окружного бюджета
| Обустройство площадки для хранения аварийно-спасательного оборудования | 01/20 | 12/29 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Модернизация и замена оборудования в насосной склада ГСМ, трубопровода, электронасосных агрегатов, вентиляции, запорной арматуры | 01/20 | 12/29 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Приобретение, монтаж и установка основных ворот склада ГСМ | 01/20 | 12/29 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Ремонт резервуара РВС-2000 | 01/20 | 12/29 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена радиорелейной линии | 01/20 | 12/29 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Замена вытяжных шкафов и вентиляции в лаборатории ГСМ | 01/20 | 12/29 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Восстановление вертолетной площадки №5 | 01/20 | 12/29 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Реконструкция здания туалета на привокзальной площади | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 2127.4 | 2127.4 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Площадка для обслуживания автоцистерн | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 179.5 | 179.5 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
3 | Проект3. Повышение эффективности деятельности в том числе: | 01/20 | 12/29 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
4 | Проект4. Повышение качества обслуживания в том числе:
| - за счет | 01/20 | 12/29 | 15200 | 0 | 0 | 94 | 94 | 100% | 100%
собственных
средств
организации
| - за счет | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 28558.5 | 28558.5 | 100% | 100%
средств
окружного бюджета
| Система очистки воды | 01/20 | 12/29 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Комплектующие для системы обработки багажа и грузов | 01/20 | 12/29 | 3000 | 0 | 0 | 94 | 94 | 100% | 100%
- за счет
собственных
средств
организации
| Оборудование для автоматизации производственного процесса обслуживания пассажиров, обработки багажа и грузов | 01/20 | 12/29 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
- за счет
собственных
средств
организации
| Капитальный ремонт фассада служебно-пассажирского здания | 01/20 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 28558.5 | 28558.5 | 100% | 100%
- за счет
средств
окружного бюджета